Итоги выполнения муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новосокольнический район» за 2024 год

Цель программы: Содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования «Новосокольнический район».

Для реализации намеченной цели выполнены следующие задачи:

1.Обеспечение экономического роста за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования;

2.Создание и развитие инфраструктуры и механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций;

3.Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2024 год | |
| Утверждено программой | Фактические расходы |
| Средства федерального бюджета | 483,5 | 483,5 |
| Средства областного бюджета | 1302,8 | 1140,3 |
| Средства бюджета района | 263,4 | 100,9 |

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1.Повышение инвестиционной привлекательности;

2.Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

3.Развитие сельского хозяйства.

На реализацию подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности» были запланированы средства в 2024 году в сумме 517,0 тыс. руб. Денежные средства за отчетный период освоены на 37,1% в сумме 192 тыс. руб.

За период действия подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | |
| Плановое значение | Фактическое значение |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности» | | | |
| Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Тыс.руб. | 3902047 | 796370 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работников менее 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) | Тыс.руб. | 2048225 | 2096903 |

На реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году денежные средства не предусмотрены.

За отчетный период по подпрограмме достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | |
| Плановое значение | Фактическое значение |
| Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Ед. | 1 | 1 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | ед. | 191 | 190 |
| Увеличение доли количества объектов имущества, включаемых в перечни муниципального имущества, от общего количества объектов, учитывающихся в реестре муниципального образования | % | 20 | 0 |
| Увеличение доли количества сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | % | 5 | 0 |

На реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» денежные средства запланированы и использованы в сумме 1532,7 тыс.руб.

За период действия подпрограммы достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | |
| Плановое значение | Фактическое значение |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств получивших, грантовую поддержку для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм (ед.) | Ед. | 1 | 2 |
| Рост среднемесячной заработной платы работников АПК | % | 105 | 112,7 |
| Количество поселений, участвующих в ликвидации очагов сорного растения борщевик Сосновского | Ед. | 4 | 4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_