Оценка эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Новосокольнический район» за 2023 год

1.Муниципальная программа

«Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5( 4/3*100) |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 75 | 75 | 100,0 |
| Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 75 | 75 | 100,0 |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 80 | 80 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных мероприятий молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 90 | 90 | 100,0 |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38,9 | 38,9 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 100,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 216559,0 | 214616,4 | 99,1 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 52 | 49 | 94,2 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(100,0+99,1+94,2)/3=97,8%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

2.Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5( 4/3*100) |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 79 | 79 | 100,0 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 87 | 87 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения | Ед. | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения | Ед. | 1 | 1,2 | 120,0 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 3 | 3 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 104,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 32450,3 | 32450,3 | 100,0 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 6 | 5 | 83,3 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(104,0+100,0+83,3)/3=95,8%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

3.Муниципальная программа

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности

муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс.руб. | 8400 | 64265,2 | 765,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг; | тыс.руб. | 1100000 | 1813967,4 | 164,9 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | % | 66 | 100 | 151,5 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 360,5 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 1326,0 | 1000,8 | 75,5 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 21 | 14 | 66,7 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(360,5+75,5+66,7)/3=167,6%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

4.Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Количество пожаров | Ед. | 10 | 24 | 240,0 |
| Количество населения района, охваченного системой оповещения, от общего количества населения района | % | 80 | 80 | 100,0 |
| Количество рейдов, проводимых членами народных дружин | Ед. | 15 | 56 | 373,3 |
| Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.) по отношению к общей численности указанной категории населения | % | 95 | 95 | 100,0 |
| Количество преступлений и правонарушений на территории района, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения от общего количества преступлений и правонарушений | % | 20 | 71,3 | 356,5 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 234,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 2527,2 | 2334,2 | 92,4 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 34 | 28 | 82,4 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(234,0+92,4+82,4)/3=136,3%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

5.Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства

муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0 |
| Количество воинских захоронений, на которых проводятся работы по благоустройству и ремонту | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 100,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 518498,5 | 501560,9 | 96,7 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 15 | 13 | 86,7 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(100,0+96,7+86,7)/3=94,5 %. Реализация муниципальной программы является эффективной.

6.Муниципальная программа

«Развитие транспортного обслуживания населения на территории

муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 17,8 | 17,8 | 100,0 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0,3 | 0 | 0 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 17,8 | 17,8 | 100,0 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 75,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 48495,2 | 46314,4 | 95,5 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 11 | 11 | 100 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(75,0+95,5+100,0)/3=90,2%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

7.Муниципальная программа

«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | Чел. | 4 | 4 | 100,0 |
| Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования | % | 100 | 92 | 92,0 |
| Доля просроченных обязательств местного бюджета по уплате процентов за пользование кредитными ресурсами к общему объему расходов на обслуживание муниципального долга | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля лиц получивших необходимые меры социальной защиты и социальной поддержки от общего числа обратившихся и имеющих право на получение данных мер | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 73,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 42495,7 | 41121,2 | 96,8 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 19 | 18 | 94,7 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(73,0+96,8+94,7)/3=88,2 %. Реализация муниципальной программы является эффективной.

8.Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Новосокольнический район»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 48 | 48 | 100,0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 48 | 48 | 100,0 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Новосокольнический район» | % | 98 | 98 | 100,0 |
| Объем трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | чел/час | 99 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 10 | 9 | 90,0 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий | % | 90,9 | 90,0 | 99,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 81,5 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосокольнический район» | 3179,0 | 3179,0 | 100,0 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосокольнический район» | 4 | 3 | 75,0 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(81,5+100+75,0)/3=85,5%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

________________