Оценка эффективности реализации муниципальных программ

муниципального образования «Новосокольнический район» за 2024 год

1.Муниципальная программа

«Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2024 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5( 4/3*100) |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 75 | 75 | 100,0 |
| Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 75 | 75 | 100,0 |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 80 | 80 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных мероприятий молодежной политики, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 90 | 90 | 100,0 |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 44,8 | 44,8 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 100,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 251218,2 | 248133,6 | 98,8 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 48 | 47 | 97,9 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(100,0+98,8+97,9)/3=98,9%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

2.Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2024 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5( 4/3*100) |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 80 | 80 | 100,0 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 88 | 88 | 100,0 |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры по отношению к предыдущему году (в разах) | Ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в расчете на 1000 населения | Ед. | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками в расчете на 1000 населения | Ед. | 1 | 1,2 | 120,0 |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 2 | 2 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 103,3 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 30600,0 | 30600,0 | 100,0 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 6 | 5 | 83,3 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(103,3+100,0+83,3)/3=95,5%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

3.Муниципальная программа

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности

муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2024 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс.руб. | 8800 | 30280 | 344,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг; | тыс.руб. | 1120000 | 2096903,1 | 187,2 |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в их общем числе | % | 66 | 100 | 151,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 227,4 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 2049,7 | 1724,7 | 84,1 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 22 | 14 | 63,6 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(227,4+84,1+63,6)/3=125,0%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

4.Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2024 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Количество пожаров | Ед. | 10 | 20 | 200,0 |
| Количество населения района, охваченного системой оповещения, от общего количества населения района | % | 80 | 80 | 100,0 |
| Количество рейдов, проводимых членами народных дружин | Ед. | 15 | 2 | 13,3 |
| Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.) по отношению к общей численности указанной категории населения | % | 95 | 95 | 100,0 |
| Количество преступлений и правонарушений на территории района, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения от общего количества преступлений и правонарушений | % | 20 | 33 | 165,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 115,7 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 2782,4 | 2591,6 | 93,1 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 34 | 29 | 85,3 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(115,7+93,1+85,3)/3=98,0%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

5.Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства

муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2024 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 50 | 100,0 |
| Количество воинских захоронений, на которых проводятся работы по благоустройству и ремонту | ед. | 1 | 2 | 200,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 150,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 27629,2 | 10772,4 | 39,0 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 12 | 11 | 91,7 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(150,0+39,0+91,7)/3=93,6 %. Реализация муниципальной программы является эффективной.

6.Муниципальная программа

«Развитие транспортного обслуживания населения на территории

муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2024 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 17,8 | 17,8 | 100,0 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано неудовлетворительными условиями содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0,3 | 0 | 0 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 17,8 | 17,8 | 100,0 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 5,8 | 5,8 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 75,0 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 45438,5 | 36202,8 | 79,7 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания на территории муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 15 | 15 | 100,0 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(75,0+79,7+100,0)/3=84,9%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

7.Муниципальная программа

«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы»

1.Оценка степени достижения за 2024 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | Чел. | 4 | 4 | 100,0 |
| Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования | % | 100 | 95 | 95,0 |
| Доля просроченных обязательств местного бюджета по уплате процентов за пользование кредитными ресурсами к общему объему расходов на обслуживание муниципального долга | % | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля лиц получивших необходимые меры социальной защиты и социальной поддержки от общего числа обратившихся и имеющих право на получение данных мер | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 98,8 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 44826,2 | 43739,7 | 97,6 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования «Новосокольнический район» на 2022-2024 годы» | 18 | 17 | 94,4 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(98,8+97,6+94,4)/3=96,9 %. Реализация муниципальной программы является эффективной.

8.Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Новосокольнический район»

1.Оценка степени достижения за 2023 год

запланированных значений и показателей муниципальной программы

| Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка степени достижения запланированных значений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4/3*100) |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 52 | 52 | 100,0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 52 | 52 | 100,0 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Новосокольнический район» | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Объем трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | чел/час | 100 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 11 | 11 | 100,0 |
| Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Интегральная оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |  |  | 83,3 |

2.Оценка уровня финансирования мероприятий муниципальной программы

| Наименование муниципальнойрограммы | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| Финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосокольнический район» | 2798,5 | 2798,5 | 100,0 |

3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

| Наименование показателя | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 5 | 6 |
| Количество мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новосокольнический район» | 4 | 3 | 75,0 |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(83,3+100,0+75,0)/3=88,3%. Реализация муниципальной программы является эффективной.

_______________